南京大学大数据与人工智能科研楼和军民融合研发中心电力设施及基础配套工程涉铁线路设计及安全评估服务

招标采购要求

一、本次招标采购拟实现的功能和目标

南京大学仙林校区大数据与人工智能科研楼和军民融合研发中心电力设施及基础配套工程。项目建设地点位于江苏省南京市栖霞区仙林大道163号，南京大学仙林校区东侧，电力外线线路以红枫科技园为起点，经九龙山路、经天路、纬地路、元化路终点接入学校东侧5号开闭所环网柜。项目新建电缆排管CPVCφ200/11*12孔+100/5*2孔：1800米；电缆拉管MPPφ200/16*12孔+100/12*2孔50米；各类钢筋混凝土直线井39座，环网柜基础10座。总投资约1739万元，资金来源为学校自筹。

该线路工程涉及下穿沪宁城际铁路1处，本项目旨在取得中国铁路上海局集团有限公司设计方案的批复，编制下穿沪宁城际铁路的施工图涉铁工程设计文件和安全评估报告。

二、产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 勘察报告 | 4份 |
| 2 | 方案设计及概算 | 4份 |
| 3 | 施工图设计 | 4份 |
| 4 | 安全评估 | 4份 |

三、产品需满足的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全或服务内容和标准等

1、技术服务的内容：（1）对南京大学仙林校区大数据与人工智能科研楼和军民融合研发中心电力设施及基础配套工程下穿铁路现场进行调查及收集资料并提供技术支持、根据国家、铁路、国网有关规定，负责设计方案资料报送、联系产权单位和铁路公司勘察现场、联系铁路部门完成设计方案评审，开展下穿京沪高速铁路技术方案进行评估，承担期间现场勘察、评审会议会务办理全部费用。

（2）依据铁路建设项目预可行性研究、可行性研究和设计文件编制办法及铁路总公司、中国铁路上海局集团有限公司有关规定编制沪宁城际铁路穿越的涉铁工程设计文件。

（3）负责组织、协调有审批权限行政主管部门，在约定的时间内帮助发包人取得有审批权限行政主管部门的批复，并负责配合发包人做好铁路穿越的施工与竣工等相关工作，提供有关的技术服务。

（4）编制穿越铁路的施工图并提供相关的竣工资料。

（5）根据铁路部门要求，安评评估及临时用地勘探测量需第三方单位完成，乙方应根据相关要求承担、负责相关委外工作。

四、产品需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1、本项目的涉铁设计任务书或设计要求。

2、中国铁路上海局集团有限公司编制的办法及有关规定。

3、国家及行业现行的与本项目勘察、设计相关的规范、规定、技术规程和标准。

4、招标人提供的其他设计标准及本项目招投标文件、合同等。

五、商务要求

1、设计周期：120日历天（其中，方案设计10天，取得国铁路上海局集团有限公司出具方南设计审查意见的复函50天，施工图设计审查完成60天），由设计人综合考虑且必须满足设计总体进度要求。

2、服务地点：南京市栖霞区

3、付款方式：

（1）设计人向发包人提交方案设计文件、安全评估报告文件后，由设计人提出付款申请、开具等额增值税专用/普通发票并按要求办理相关手续后，发包人向设计人支付合同总设计费的20%。

（2）中国铁路上海局集团有限公司出具方案设计审查意见的复函后，由设计人提出付款申请、开具等额增值税专用/普通发票并按要求办理相关手续后，发包人向设计人支付合同总设计费的70%。

（3）施工图审查设计完成并签订代建施工合同后，由设计人提出付款申请、开具等额增值税专用/普通发票并按要求办理相关手续后，发包人向设计人支付合同总设计费的95%。

（4）代建实施完成后，由设计人提出付款申请、开具等额增值税专用/普通发票并按要求办理相关手续后，发包人向设计人支付合同总设计费的100%。

4.乙方应按设计结算进度向甲方提供增值税专用发票。甲方收到发票和服务费明细清单等其他结算资料，审核无误后向乙方付款。

六、履约验收方案

1、验收内容（包括每项技术和商务要求）：

（1）满足招标文件技术和商务要求。

2、验收标准（包括所有客观、量化指标）：

（1）国家或行业相关标准；

（2）合同、招标采购文件的要求、投标/响应等文件的承诺。

（3）履约验收其他标准详见合同条款。

七、其他

1、技术服务费用包含设计人员赴工地现场的旅差费。

2、技术服务费用包含初步设计及施工图的各类评审费用。

3、本项目设计费参照《江苏省工程勘察设计收费导则》（2024版）及中国工程咨询协会关于工程咨询服务（境内）人工成本要素信息调查情况的通报的收费标准及有关规定结合市场实际和自身条件自行报设计费总价，最终结算的勘察设计费总价包干，不予调整。

4、因设计人原因导致合同解除的，发包人有权索回已支付设计人的全部费用。

5、其他详见勘察设计任务书。

南京大学仙林校区大数据与人工智能科研楼和军民融合研发中心电力设施及基础配套工程涉铁线路设计及安全评估服务设计任务书

一、项目概况

为进一步满足教学科研用电需求，完善仙林校区科研基础设施，我校拟实施南京大学仙林校区大数据与人工智能科研楼和军民融合研发中心电力设施及基础配套工程。项目建设地点位于江苏省南京市栖霞区仙林大道163号，南京大学仙林校区东侧，电力外线线路以红枫科技园为起点，经九龙山路、经天路、纬地路、元化路终点接入学校东侧5号开闭所环网柜。项目新建电缆排管CPVCφ200/11*12孔+100/5*2孔：1800米；电缆拉管MPPφ200/16*12孔+100/12*2孔50米；各类钢筋混凝土直线井39座，环网柜基础10座。总投资约1739万元，资金来源为学校自筹。

该线路工程涉及下穿沪宁城际铁路1处，本项目旨在取得中国铁路上海局集团有限公司设计方案的批复，编制下穿沪宁城际铁路的施工图涉铁工程设计文件和安全评估报告。

二、设计范围

（1）按照国家、铁路、国网公司有关规定提供相关资料。严格按照合约规定，不得将承包项目转包。

（2）进行现场调查及收集资料并提供技术支持；

（3）负责设计方案资料报送；

（4）联系产权单位和中国铁路上海局集团有限公司现场勘察；

（5）取得产权单位下穿同意许可；

（6）负责方案专家评审会务，取得专家同意意见。

三、阶段划分

1、设计阶段：初步设计（含方案设计文件及设计概算）、安评报告、勘察报告、施工图设计。

2、施工配合阶段

四、各阶段服务内容

（一）设计阶段

（1）对南京大学仙林校区大数据与人工智能科研楼和军民融合研发中心电力设施及基础配套工程下穿铁路现场进行调查及收集资料并提供技术支持、根据国家、铁路、国网有关规定，负责设计方案资料报送、联系产权单位和铁路公司勘察现场、联系铁路部门完成设计方案评审，开展下穿京沪高速铁路技术方案进行评估，承担期间现场勘察、评审会议会务办理全部费用。

（2）依据铁路建设项目预可行性研究、可行性研究和设计文件编制办法及铁路总公司、中国铁路上海局集团有限公司有关规定编制沪宁城际铁路穿越的涉铁工程设计文件。

（3）负责组织、协调有审批权限行政主管部门，在约定的时间内帮助发包人取得有审批权限行政主管部门的批复，并负责配合发包人做好铁路穿越的施工与竣工等相关工作，提供有关的技术服务。

（4）编制穿越铁路的施工图并提供相关的竣工资料。

（5）根据铁路部门要求，安评评估及临时用地勘探测量需第三方单位完成，乙方应根据相关要求承担、负责相关委外工作。

（二）施工配合阶段

（1）技术配合服务。

（2）配合有关行政主管部门的现场检查、验收等并提供有利于完成工作的条件。

五、设计依据

（一）法律法规

（1）《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第662号）；

（2）《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）；

（3）《建设工程质量检测管理办法》（住建部令第57号）；

（4）住房和城乡建设部办公厅关于印发《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》的通知（建质规〔2021〕48号）；

（5）《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）；

（6）住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知（建办质〔2018〕31号）；

（7）住房和城乡建设部关于发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》的公告；

（8）《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》。

（二）营业线及邻近营业线施工相关文件规定

（1）《铁路安全管理条例》（国务院令第639号）；

（2）国家铁路局关于印发《铁路营业线施工安全管理办法》的通知（国铁运输监〔2021〕31号）；

（3）中国国家铁路集团工电部《国铁集团工电部关于加强穿（跨）越铁路营业线和邻近营业线工程方案等审查和施工安全管理的通知》（工电桥房函〔2020〕48号）；

（4）中国铁路上海局集团有限公司关于公布《中国铁路上海局集团有限公司地方涉铁工程管理办法》的通知（上铁科信〔2022〕188号）；

（5）中国铁路上海局集团有限公司关于印发《中国铁路上海局集团有限公司铁路营业线施工管理实施细则》的通知（上铁施工〔2021〕301号）；

（6）中国铁路上海局集团有限公司关于印发《中国铁路上海局集团有限公司电气化铁路安全实施细则》的通知（上铁供〔2018〕392号）；

（7）中国铁路上海局集团有限公司关于印发《中国铁路上海局集团有限公司工务安全管理办法》的通知（上铁工〔2024〕93号）；

（8）中国铁路上海局集团有限公司关于公布《中国铁路上海局集团有限公司路外管道穿跨越（并行）铁路技术及管理办法》的通知（上铁工〔2023〕242号）；

（9）上海铁路局关于印发《上海铁路局安全风险管控实施办法》（上铁安〔2017〕281号）；

（10）中国铁路上海局集团有限公司关于印发《中国铁路上海局集团有限公司防洪管理办法》的通知（上铁工〔2024〕78号）；

（11）中国铁路上海局集团有限公司关于印发《中国铁路上海局集团有限公司施工单位营业线施工安全禁止性行为及正、负面积分管理办法》的通知（上铁安监〔2023〕235号）；

（12）《上海铁路局关于深入推进构建安全风险管控和安全风险排查治理双重预防机制的通知》（上铁安〔2017〕300号）；

（13）中国铁路上海局集团有限公司关于印发《中国铁路上海局集团有限公司特种设备安全管理办法》（上铁安〔2018〕282号）；

（14）国铁集团关于印发《铁路建设项目安全风险管理办法》的通知（铁建设〔2020〕182号）；

（15）《中国铁路上海局集团有限公司工务部关于营业线施工设置物理隔离标准的指导意见（试行）》（工路桥函〔2021〕322号）；

（16）上海铁路局关于重新公布《上海铁路局上道作业劳动安全管理办法》的通知（上铁安[2017]107号）；

（17）中国铁路上海局集团有限公司关于印发《中国铁路上海局集团有限公司房屋租赁、土地出借管理办法》的通知（上铁经开〔2020〕47号）。

（三）标准

（1）《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB50423-2013）；

（2）《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）；

（3）《城市地下管线探测技术规程》（CJJ 61-2017）；

（4）《建筑与市政工程地下水控制技术规范》（JGJ 111-2016）；

（5）《公路与市政工程下穿高速铁路技术规程》（TB 10182-2017）；

（6）《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；

（7）《工程结构通用规范》（GB 55001-2021）；

（8）《混凝土结构通用规范》（GB 55008-2021）；

（9）《市政工程勘察规范》（CJJ 56-2012）；

（10）《市政工程施工安全检查标准》（CJJ/T 275-2018）；

（11）《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB 55032-2022）；

（12）《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）；

（13）《建筑与市政地基基础通用规范》（GB 55003-2021）；

（14）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）；

（15）《混凝土外加剂应用技术规范》（GB 50119-2013）；

（16）《建筑地基工程施工质量验收标准》（GB 50202-2018）；

（17）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）；

（18）《铁路桥涵设计规范》（TB10002－2017）；

（19）《铁路桥涵混凝土结构设计规范》（TB10092-2017）；

（20）《铁路桥涵地基和基础设计规范》（TB 10093-2017）；

（21）《铁路电力设计规范》（TB 10008-2015）；

（22）《铁路通信设计规范》（TB 10006-2016）；

（23）《铁路信号设计规范》（TB 10007-2017）；

（24）《铁路电力牵引供电设计规范》（TB 10009-2016）；

（25）《铁路给排水设计规范》（TB 10010-2016）；

（26）《铁路工程设计防火规范》（TB 10063-2016）；

（27）《邻近铁路营业线施工安全监测技术规程》（TB 10314-2021）。

六、勘察设计要求

工程设计要求

## 1、总体要求

## 在合同约定期限内依法取得中国铁路上海局集团有限公司设计方案的批复，编制下穿沪宁城际的施工图及沪宁城际穿越的涉铁工程设计文件和安全评估报告。

## 2、设计原则

1.油气管道严禁在铁路编组站、旅客车站两端咽喉区范围内及动车段内穿越或跨越铁路，严禁在铁路桥梁上敷设；不应在其它车站两端咽喉区范围内及动车所、机务段（所）、车辆段（所）、牵引变电所内穿越或跨越铁路，不应在桥梁范围内的上方跨越，不应从铁路立交、行洪、灌溉等既有涵洞内穿越，可以从专门为管道预留的涵洞或原功能废弃且结构状态良好的既有涵洞内采用砼方包、套管等保护方式穿越，预留的涵洞和既有涵洞还应满足相关要求。特殊情况，报国铁集团有关部门批准。

2.油气管道及给排水管道保护套管边缘与铁路接触网立柱、信号机等基础边缘水平距离不得小于3m；铁路两侧线路安全保护区外3m范围内为穿越段。

3.管道在铁路桥梁下穿越时，宜居中布置，优先选择垂直铁路方向穿越；垂直穿越有困难时，管线走向与铁路走向之间的夹角不宜小于30°。

4.油气管道在桥下严禁架空穿越。桥下净空高度大于2.0m时，油气管道可以直接埋设；管顶埋深不宜小于1.2m。油气管道边缘与铁路桥梁墩台等基础边缘水平距离不得小于3.0m。

## 5.护套管、盖板等保护范围不应小于铁路线路安全保护区范围，穿越处上方应设置聚乙烯警示带，穿越段起始点以及中间每隔10m处应设置地面穿越标志。

## 3、功能需求

## 该线路工程涉及下穿沪宁城际铁路1处，本项目旨在取得中国铁路上海局集团有限公司设计方案的批复，编制下穿沪宁城际铁路的施工图涉铁工程设计文件、安全评估报告和勘察报告。

## 4、平面布局

本项目采用放坡明挖+包封防护方案，在沪宁城际铁路七乡河特大桥47#~48#墩之间，采用钢筋混凝土包封穿越铁路。

## 5、立面设计

电力管包封顶在铁路桥下覆土厚度≥0.7m，要满足不小于0.7m埋深要求；电力防护结构边缘与铁路承台水平净距要满足水平距离不小于3m规范要求。

## 6、施工图设计内容

包括（不限于）以下内容，具体以招标人确定的内容为准：

（1）平面设计

（2）管线防护设计

（3）立面设计

## 7、安全评估内容

安全评估报告

8、勘察内容

勘察报告

七、进度要求

1、设计周期：截止到完成约定的目标。

2、设计单位应按照合同的进度要求提交设计进度计划并建立与发包人的沟通机制， 及时通报设计工作进展情况。设计进度计划须满足发包人的时间计划安排，并考虑方案可能发生的多次修改完善所需时间。

八、成果要求

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 勘察报告 | 4份 |
| 2 | 方案设计及概算 | 4份 |
| 3 | 施工图设计 | 4份 |
| 4 | 安全评估 | 4份 |